湘电专班办函〔2025〕44号

湖南省电动自行车电动摩托车

安全隐患全链条整治工作专班办公室

关于印发《电动自行车锂离子电池健康评估

及报废回收专项行动方案》的通知

各市州电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治工作专班，省电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治工作专班成员单位：

《湖南省电动自行车锂离子电池健康评估及报废回收专项行动方案》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

联系人：省专班办公室，李志丰，13973177370。

附件：湖南省电动自行车锂离子电池健康评估及报废回收专项行动方案

湖南省电动自行车电动摩托车

安全隐患全链条整治工作专班办公室

湖南省消防救援总队（代章）

2025年8月18日

（信息公开形式：依申请公开）

附件

湖南省电动自行车锂离子电池

健康评估及报废回收专项行动方案

为贯彻落实国务院办公厅电动自行车安全隐患全链条整治工作部署，加快电动自行车老旧锂离子电池报废回收，切实降低存量电动自行车安全风险，即日起至2025年11月底开展电动自行车锂离子电池健康评估及报废回收专项行动，结合我省实际，制定方案如下：

一、重点任务

（一）摸清相关底数

各地要摸清本市州以下几方面数据和情况：一是按照电动自行车保有量、上牌量、电池种类、使用年限、不同用途等信息区分统计，填写《电动自行车数据汇总表》（见附件1）。二是电动自行车及锂离子电池经销售后服务网点情况，可通过溯源查询工商登记信息、电动自行车及锂离子电池生产企业等渠道摸排。

（二）完善评估能力

各地要根据前期摸排形成的电动自行车锂离子电池存量信息和电动自行车及锂离子电池经销售后服务网点情况，按照《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》（见附件2）因地制宜完善评估流程及建设要求，及时对接辖区电动自行车及锂离子电池经销售后服务企业，在企业自愿的前提下，依托电动自行车及锂离子电池经销网点、售后服务网点等建设电动自行车锂离子电池健康评估网点，为网点配备电池内阻测试仪、电压表、电池容量测试仪等锂离子电池检测设备，各市州至少设置2个电动自行车锂离子电池健康评估网点，制定网点目录并向社会公开。

（三）开展健康评估

各地要通过多渠道开展锂离子电池健康评估，可因地制宜在《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》基础上增加或提高相关指标要求。对已评估的锂离子电池要进行登记，实现不同渠道信息互通。超过生产日期5年的锂离子电池实现全覆盖评估。评估工作组织方式包括但不限于：一是鼓励群众前往就近的健康评估网点开展健康评估。二是鼓励开展“电动自行车蓄电池健康体检免费评估进社区”活动，将健康评估服务送到群众身边。三是对即时配送、共享换电柜等重点领域的锂离子电池开展针对性评估。各地要做好健康评估与回收工作的衔接，减少中间环节，对于评估后不建议继续使用、应予报废的锂离子电池及时引导进入回收网络。

（四）建设回收网络

各地要根据《电动自行车锂离子电池回收利用体系建设指南》（见附件3），按照“企业主体、政府引导、因地制宜、全链联动、安全便民”的原则，建设安全、便利、可靠的电动自行车锂离子电池回收利用体系。回收模式包括但不限于推动电动自行车生产企业通过自建、委托等方式建设回收网络，电动自行车锂离子电池生产企业与电动自行车生产企业合作建设回收网络，依托现有再生资源回收网络体系，或组织经销售后服务网点、机动车拆解企业、第三方回收企业（机构）、锂离子电池综合利用企业等构建回收网络，提供合规安全回收服务。通过网站及其他宣传媒体渠道，以及在居民区张贴宣传海报等方式，公开回收服务网点信息，便于消费者查询，就近移交锂离子电池。各地要系统梳理现有回收渠道，对于不同渠道回收的电动自行车锂离子电池，统筹做好管理，确保其规范回收，做好回收服务与健康评估工作的衔接。

（五）规范综合利用

各地要做好从回收端到处理端的衔接，指导各类回收途径将待报废锂离子电池规范移交至锂离子电池综合利用企业。鼓励发挥新能源汽车动力电池综合利用规范条件企业作用，督促综合利用企业按照相关法律法规、政策及标准要求，做好废锂离子电池全流程台账管理，做好锂离子电池处理，严禁废旧新能源汽车动力电池梯次利用于电动自行车。

二、组织保障

（一）强化政策配套

各地电动自行车安全隐患全链条整治工作专班要按照国家和省电动自行车电动摩托车安全隐患全链条整治方案要求，结合自身实际，进一步明确部门分工，压实工作责任，建立健全信息共享、协作配合、联合执法机制，形成工作合力。鼓励有条件的地方通过财政补贴、企业让利、金融支持等手段推动锂离子电池健康评估及报废回收。一是鼓励各地结合实际情况，利用地方财政资金加力支持电动自行车以旧换新，带动电动自行车及锂离子电池销售企业与生产企业、回收企业、综合利用企业联合开展电动自行车及锂离子电池产品以旧换新促销活动。二是各地要为锂离子电池健康评估网点配备内阻测试仪、万用表、定量测试仪等相应的电池检测设备，且内阻、电压、容量等测试设备需要经过具有资质的第三方机构计量、校准，按规定检测或比对后方可投入使用。各市州专班统一组织承担锂离子电池健康评估服务的工作人员开展培训，掌握相关器材使用和判定知识。要组织锂离子电池健康评估网点检测人员到电动自行车使用较为集中的区域为群众开展安全检测服务。三是鼓励各地结合实际情况，利用地方财政资金对交回高风险隐患的电动自行车用锂离子蓄电池并换购符合《锂离子电池行业规范条件》企业生产的锂离子蓄电池的个人消费者给予补贴。四是规范二手电动自行车交易行为，探索建立交易前进行一次锂离子电池健康评估的制度。五是利用超长期特别国债资金支持符合条件的废锂离子电池回收循环利用项目建设，不断提升废锂离子电池回收循环利用能力。

（二）加强安全保障

各地应加强安全工作的指导检查，监督健康评估及回收服务网点、综合利用企业等落实安全等方面要求，运输企业遵守国家有关危险货物道路运输规定，确保锂离子电池健康评估、回收、贮存、转运、利用等各环节的安全，有效提升健康评估及报废回收利用过程安全水平。

（三）做好宣传引导

各地要发挥新闻媒体的正面引导作用，多渠道、多方式对锂离子电池安全风险、健康评估及报废回收有关政策、合规健康评估及回收服务网点进行广泛宣传，加大对违法行为的曝光力度，提高消费者对电动自行车锂离子电池健康评估及报废回收工作重要性的认知度，争取消费者理解和支持，引导其主动交回应报废的锂离子电池。各级专班成员单位要通过微信公众号等媒体广泛发布电池健康检测信息。大力开展入企服务，精准推送各类支持政策，最大限度调动经销商、综合利用企业开展锂离子电池健康评估、回收利用等工作的积极性。强化政策、标准、技术及典型经验宣传，营造锂离子电池健康评估及报废回收的良好氛围。

附件：1．市（州）电动自行车数据汇总表

2．电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引

3．电动自行车锂离子电池回收利用体系建设指南

附件1

市（州）电动自行车数据汇总表

上报单位（盖章）：               联系人：           联系电话：                填报时间：

| 序号 | 地区 | 保有量 | 上牌量 | 锂离子电池电动自行车 |  | 不同用途锂离子电池保有量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使用时长 | 数量 | 日常通勤 | 外卖、闪送等即时配送企业 | 共享电动自行车 | 换电企业 | 其他 |
|  |  |  |  | 5年以上 |  | 交警 | 市场监管 | 市场监管 |  |  |
|  |  |  |  | 5年以下 |  |  |  |  |  |  |

备注：每月28日前数据汇总表报送至省专班办公室。

附件2

电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引

为降低电动自行车用锂离子电池安全风险，减少电动自行车火灾事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，引导电动自行车行业安全健康发展，现就电动自行车用锂离子电池健康评估工作提出以下指引。

一、适用范围

本指引适用于已投入使用的电动自行车用锂离子电池。

二、一般条件

锂离子电池有下列条件之一的，即存在健康隐患，不建议继续使用，建议报废：

（一）外观

外观出现明显破损（因外壳缺损造成内部单体电池、线路或电路板等物质暴露）、漏液、较严重变形、烧蚀痕迹，与原车上电池安装位置及尺寸明显不匹配，或充放电接口明显破损的锂离子电池。

（二）标签标识

1．无品牌、制造商等产品标识，且无发票或其他购买凭证的锂离子电池。

2．无CCC认证标志的锂离子电池（仅适用于2025年11月1日及之后起生产的产品）。

3．未标识标称电压、额定容量等参数信息的锂离子电池。

4．标识的标称电压超过48V的锂离子电池。

5．已达到制造商明示的安全使用年限的锂离子电池（仅适用于有安全使用年限标注的）。

6．使用梯次利用的锂离子电池。

三、技术条件

锂离子电池经检测达到下列指标之一的，即存在健康隐患，不建议继续使用，建议报废：

（一）内阻大于0.5Ω。检测方法见附件1。

（二）最大输出电压超过60V。检测方法见附件1。

（三）放电容量衰减率超过50%。检测方法见附件1。

（四）除以上指标外，若锂离子电池制造商通过技术手段发现本企业生产的锂离子电池存在以下一个或多个问题、不建议继续使用的，应明确告知消费者作为报废的参考：

1．频繁发生电压、电流或温度等异常报警。

2．充放电循环次数超过制造商规定值。

3．最低输出电压低于制造商规定值。

4．最高工作温度超过制造商规定值。

5．电池管理系统出现故障。

6．制造商认为影响使用安全的其他问题。

四、健康评估网点建设要求

健康评估网点按照统一规划、合理布局、就近便利的原则，通过必要的评估程序确定，并向社会公布。具体应满足以下要求：

（一）技术条件

健康评估网点承担锂离子电池健康评估工作，应具备以下条件：

1．网点需要具备经营主体资格（包括企业或个体工商户）；

2．从事健康评估工作的人员至少2人，其中至少有一人为高中、中专或职高以上学历；

3．从事健康评估工作的人员需要通过专门培训方可上岗；

4．网点应配备相应的锂离子电池检测设备，且内阻、电压、容量等测试设备需要经过具有资质的第三方机构计量、校准，按规定检测或比对后方可投入使用。检测设备应明确计量、校准或比对周期，且应制定并落实计量周期内检测设备核查制度；

5．网点应根据健康评估结果出具锂离子电池是否需要报废的结论，并为健康评估结论负责；

6．网点应符合建筑耐火等级、防火间距、安全疏散、消防设施设置等消防安全要求，并配备推车式灭火器、灭火毯、消防防毒面具、视频监控等安全防护设施、器材，严禁违规住人；

7．网点需要接受不定期的目击考核、设备比对等。

（二）布局和可及性要求

1．健康评估网点数量和位置应根据现有存量锂离子电池分布情况进行合理布局，便利消费者就近就便评估。

2．各地可根据辖区内老旧电动自行车用锂离子电池数量及分布情况，通过与健康评估网点或技术指导机构开展合作，在辖区内电动自行车用锂离子电池较为集中的街道、社区、行政村等区域设立临时性健康评估站点，配备必要设备和人员，在特定时间段内为站点周边居民集中开展健康评估服务。

3．鼓励电动自行车用锂离子电池充电桩、充电柜制造商及运营商按附件1规定的检测方法，在产品中增加一项或多项锂离子电池指标检测功能；鼓励第三方机构或企业按第二至三章及附件1规定的条件及方法，以社会化方式面向特定单位或消费者自行提供健康评估服务。以上检测及健康评估结果可作为锂离子电池报废参考，不作为报废判定依据。

（三）便利回收要求

健康评估网点原则上应同时符合电动自行车锂离子电池回收利用体系建设指南中回收服务网点建设的有关要求，受客观条件限制无法符合的，应具备锂离子电池的安全暂存条件，并定期将消费者交回的锂离子电池移交给规范回收服务网点，确保存在健康隐患的锂离子电池“应收尽收”。

（四）鼓励主动交回和以旧换新

鼓励网点将健康评估、废锂离子电池回收以及以旧换新等功能有机结合，对进行电动自行车用锂离子电池健康评估并主动交回废锂离子电池的消费者，可根据选择直接给予回收补贴，或在购买新电动自行车或电池时给予以旧换新补贴。

五、技术指导机构

各地可委托本地区或本地区外的具备锂离子电池内阻、容量、电压等参数检测能力，并取得检验检测机构资质认定或实验室认可的检验检测机构作为技术指导机构，对健康评估网点开展人员培训、目击考核、设备比对等技术指导工作。技术指导机构本身也可承担健康评估网点职能。各地方政府还需明确仲裁检测机构，在评估结果出现争议时承担仲裁检测任务，承担仲裁的检测机构不得承担网点评估职能。

六、健康评估流程

（一）电动自行车用锂离子电池健康评估流程图详见附件2。建议消费者将待评估的锂离子电池与配套的电动自行车一并送至健康评估网点共同接受评估，以提升评估的准确性。

（二）由于放电容量衰减指标测试所需时间较长，各健康评估网点可根据实际情况决定是否开展此项测试。

（三）消费者也可参考本指引内容，自行检查电动自行车用锂离子电池的外观和标签标识，自主判断是否存在安全隐患并决定是否继续使用。

附件：2-1．技术条件检测方法

2-2．电动自行车用锂离子电池健康评估流程图

附件2-1

技术条件检测方法

一、内阻检测方法

使用符合以下工作原理的、准确度不低于±1％的交流内阻测试仪测量锂离子电池内阻。

交流内阻测试仪工作原理如下：

1.在锂离子电池的正负极两端施加频率为1.0 kHz±0.1 kHz、有效值为Ia的电流，时间为1 s ～ 5 s，测量正负极两端的电压有效值Ua（电压测量触点应与电流施加触点分开，交流电压峰值应低于20mV）；

2.交流内阻值Rac按以下公式计算：

Rac=Ua/Ia

式中：

Rac—交流内阻阻值，单位为欧姆（Ω）；

Ua—交流电压有效值，单位为伏特（V）；

Ia—交流电流有效值，单位为安培（A）。

二、最大输出电压检测方法

将锂离子电池充满电，然后使用准确度不低于±0.5％的电压测量装置测量正负极之间的电压值。

三、放电容量衰减率检测方法

按照标识查询额定容量C0，在具备安全防护且专人值守的条件下进行检测。将锂离子电池充满电，使用充放电测试设备按照数值为50%C0的电流（单位为A）放电至放电终止电压（若未标注放电终止电压的，放电至标称电压的75%），得到放电容量C，按下式计算放电容量衰减率η：

η=1-（C÷C0）×100%

四、检测技术支持获取方式

以上检测如需使用专用接口或通过特定通信协议方可实施的，锂离子电池制造商应提供技术支持。

附件2-2

电动自行车用锂离子电池健康评估流程图

- 附件3

- 电动自行车锂离子电池回收利用体系建设指南

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈电动自行车安全隐患全链条整治行动方案〉的通知》（国办发〔2024〕19号）部署，提升电动自行车全链条管理水平、引导行业可持续发展，指导各地按照“企业主体、政府引导、因地制宜、全链联动、安全便民”的原则，建设安全、便利、可靠的电动自行车锂离子电池（以下简称锂电池）回收利用体系，推动规范回收，现就指导各地做好回收利用体系建设提出本指南。

- 一、因地制宜选择回收模式

锂电池回收利用体系建设应符合本地区实际，统筹回收服务网络布局，选用以下一种或多种方式提供回收服务：

（一）电动自行车生产企业可在有本品牌电动自行车销售的行政区域自建锂电池回收服务网络。也可由地区销售量大、综合实力强的电动自行车生产企业牵头，在有电动自行车销售的行政区域建设运营回收服务网络，其他生产企业可通过委托、合作等方式共享网点的回收服务。

（二）电动自行车锂电池生产企业可与电动自行车生产企业合作，建设锂电池回收服务网络，提供回收服务。

（三）用好现有各类回收途径，如依托再生资源回收点、中转站、分拣中心等再生资源回收网络体系，或组织经销售后服务网点、机动车拆解企业、第三方回收企业（机构）、锂电池综合利用企业等构建回收网络，提供回收服务。鼓励发挥中国资源循环集团、中国再生资源开发集团等企业的作用。

（四）各地也可因地制宜选择其他回收模式。

- 二、突出可及性、便利性、安全性

- （一）可及性要求

锂电池回收利用体系建设应全面摸清本地区电动自行车整车、电动自行车锂电池生产企业、经销售后服务网点及现有回收渠道基本情况，精准分析锂电池回收需求和发展趋势，遵循便于移交收集、确保安全贮存和运输等原则，加快推进回收服务网络建设，确保在有电动自行车使用的行政区域，配套建成锂电池回收服务网络。推动在城市基础设施建设中纳入回收利用体系建设有关内容。

电动自行车生产企业应在有产品销售的省级行政区设立专门部门，电动自行车共享运营企业、电池租赁运营企业等应在有产品使用或运营的省级行政区设立专门部门或安排专人，负责本地区锂电池回收工作。鼓励产品销售量大、经销服务网络覆盖广、工作基础好的电动自行车生产企业发挥示范带头作用，构建回收服务网络。

- （二）便利性要求

锂电池回收利用体系建设坚持问需于民与顶层设计相结合，优化回收服务网络布局，提高消费者规范移交锂电池的便利性。指导回收服务网点在营业场所显著位置设置提示性信息，标识为“电动自行车锂离子电池回收服务网点”，便于消费者规范移交锂电池。通过网站及其他宣传媒体渠道，以及在居民区张贴宣传海报等方式，公开回收服务网点信息，包括但不限于回收服务网点的名称、地址、联系人、联系方式等。

电动自行车生产企业在车辆用户手册或其它随车交付文件中，应明确锂电池的维修、更换、报废、回收等要求，并通过经销售后服务网点告知消费者锂电池安全使用要求、锂电池规范回收要求、不当处置可能存在的安全风险及回收服务网点查询方式等信息。支持电动自行车生产企业开通锂电池回收热线、开发移动应用程序，建立“线上预约、线下回收”的便民服务模式，开展锂电池回收。

- （三）安全性要求

回收服务网点应与办公、生活等其他业态分隔，配备必要的贮存设施或设置贮存区，确保锂电池贮存达到安全、环保等要求。建立安全、消防培训制度，配备具有专业知识和技能的人员，定期开展培训考核。配备灭火器、灭火毯、个体防护装备、视频监控等安全防护及救援设备、绝缘辅助工具，具备必要的化学放电或物理放电的能力，配置盐水池（箱）或放电柜等相应的专业设施设备。回收服务网点不可拆解、二次组装加工锂电池。

不得在《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248）规定的人员密集场所，以及居民楼、写字楼、商务楼等建筑（包括底商和地下室）建设回收服务网点，回收服务网点建筑应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）规定，满足应对火灾危险性丙类及以上的厂房或仓库要求，其中贮存区的耐火等级不得低于二级。

回收服务网点应落实安全、环保等方面的要求，运输企业应遵循《中华人民共和国铁路法》《中华人民共和国道路运输条例》《国内水路运输管理条例》等有关危险货物运输规定，确保锂电池回收、贮存、转运、利用等各环节的安全，有效提升回收利用全过程安全水平。

- 三、做好关键环节衔接

- （一）做好不同回收渠道的衔接

各地应系统梳理电动自行车锂电池现有回收渠道，对于不同渠道回收的锂电池，统筹做好管理，确保锂电池的规范回收。

- （二）做好“报废—回收—处理”衔接

针对不同锂电池来源，各地应做好从报废端到回收端、从回收端到处理端的衔接。支持发展锂电池回收、运输、处理一体化模式，做好回收服务与健康评估工作的衔接，减少中间环节。

对于电动自行车生产企业、电动自行车锂电池生产企业在产品研制、生产、装配等过程中产生的待报废的锂电池，生产企业应安全贮存，规范移交至综合利用企业。

对于电动自行车共享运营企业、电池租赁运营企业、经销售后服务网点以及电动自行车维修网点等在使用、运营、以旧换新、维修等过程中产生的待报废的锂电池，要指导其安全贮存，通过规范渠道移交至回收服务网点或综合利用企业。

对于个人在电动自行车更换、报废等过程中产生的待报废的锂电池，要优化回收流程、建立激励机制，鼓励有条件的地方政府因地制宜研究给予资金补贴，引导个人主动通过规范渠道将锂电池及时移交至回收服务网点。

加强回收服务网点与综合利用企业的衔接，移交锂电池的单位应对综合利用企业的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定锂电池综合利用、污染防治等要求。鼓励发挥新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业作用，督促综合利用企业按照相关法律法规、政策及标准要求，做好锂电池处理。

- 四、保障措施

- （一）完善政策支持体系

各地应完善用地政策，将锂电池回收利用体系建设用地纳入城市基础设施用地范围，保障合理用地需求。有条件的地方应出台电动自行车锂电池回收产业专项支持政策，将回收利用体系建设纳入“大规模设备更新和消费品以旧换新行动”，统筹现有资金渠道，支持符合条件的设备更新、循环利用项目。综合运用绿色信贷、绿色债券、绿色基金等金融工具，撬动更多社会资源加大对电动自行车生产企业等单位建设回收服务体系、开展锂电池回收的支持力度。鼓励地方通过发放消费券、抵用券，探索押金制等方式，引导消费者规范移交锂电池。鼓励通过一次性奖励、补贴等方式，向锂电池回收利用体系建设表现突出的企业等给予奖励，提升相关主体回收积极性。

- （二）健全督导机制

各地要对锂电池回收利用体系建设情况进行督导，推动有关企业落实回收利用体系建设要求。要加大执法力度，依法依规严厉打击违规回收、二次组装加工电动自行车锂电池等行为，发现违法违规行为线索，应及时移交相关部门依据职责分工予以查处。违反相关法律法规受到行政处罚的，通过全国信用信息共享平台、国家企业信用信息公示系统记于相应企业名下并依法公示，严重违法企业单位和责任人员依法列入相关严重失信主体名单。

- （三）强化宣传引导

各地应运用广播电视、报纸、网络等媒体，加大对锂电池的规范回收和科学处理的宣传，充分发挥村（居）委会等基层组织的宣传阵地优势，扩大宣传覆盖面，提升公众安全意识，引导消费者规范移交锂电池。加强对回收典型案例的凝练宣介，推广一批可复制、易推广的先进经验。组织开展培训与经验交流，积极促进典型成果推广应用。充分发挥行业协会作用，加强技术交流，强化政策、标准、技术及典型经验的宣传力度，全面提升锂电池回收水平。

附件3-1：符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业（再生利用）名单

附件3-1

符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用

行业规范条件》企业（再生利用）名单

| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 湖南省 | 湖南邦普循环科技有限公司 |
|  | 湖南省 | 湖南金源新材料股份有限公司 |
|  | 湖南省 | 湖南凯地众能科技有限公司 |
|  | 湖南省 | 金驰能源材料有限公司 |
|  | 湖南省 | 湖南金凯循环科技有限公司 |
|  | 湖南省 | 湖南五创循环科技有限公司 |
|  | 湖南省 | 湖南天泰天润新能源科技有限公司 |
|  | 湖南省 | 安化县泰森循环科技有限公司 |
|  | 湖南省 | 湖南金源新材料循环利用有限公司 |

承办单位：省专班办公室      经办人：黄华希      电话：18873858730     共印3份